## Blatt1
Arbeitspakete | Kuan Huang Lun | Daniel Reichmann | Tobias Schuschnig | Dominik Valka | Termin | Erledigt | Neuer Termin | Erledigt
UML Klassendiagramm |  | x |  |  | 2013-12-04 | x
UML Aktivitätsdiagramm |  |  | x |  | 2013-12-04 | x
UML Use Case Diagramm |  |  |  | x | 2013-12-04 | x
Testfälle | x |  |  |  | 2013-12-04 | nein | 2013-12-11 | nein
Zeitaufzeichnung und Zeitschätzung | x | x | x | x | 2013-12-11 | x außer Huang
Recherche Testfälle | x |  |  |  | 2013-12-11 | nein
Designkonzept Verbindung |  | x |  |  | 2013-12-11 | x
Designkonzept Server |  |  | x |  | 2013-12-11 | x
Designkonzept Client |  |  |  | x | 2013-12-11 | x
TDD Testfälle | x |  |  |  | 2013-12-11 | nein
Entwurf Verbindung |  | x |  |  | 2013-12-11 | x
Entwurf Server |  |  | x |  | 2013-12-11 | x
Entwurf Client |  |  |  | x | 2013-12-11 | x
Usability Test | x |  |  |  | 2013-12-28
Implementierung Verbindungen |  | x |  |  | 2013-12-28
Implementierung Server |  |  | x |  | 2013-12-28
Implementierung Client |  |  |  | x | 2013-12-28
Anpassungen und Abstimmungen | x | x | x | x | 2014-01-08