## Blatt1
Kuan Huang Lun |  |  | Daniel Reichmann
Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit | Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit
Testfälle | 1 |  | UML Klassendiagramm | 1 | 1
Zeitaufzeichnung | 0.5 | 0 | Zeitaufzeichnung | 0.5 | 0.3
Recherche Testfälle | 2 |  | Designkonzepte Verbindung | 1.5 | 2
TDD Testfälle | 2 |  | Entwurf Verbindung | 2
Usability Test | 5 |  | Implementierung Verbindung | 5
Anpassungen und Abstimmungen | 2 |  | Anpassungen und Abstimmungen | 2
Summe | 12.5 | 0 | Summe | 12 | 3.3
Tobias Schuschnig |  |  | Dominik Valka
Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit | Arbeitspakete | Geschätzte Zeit | Tatsächliche Zeit
UML Aktivitätsdiagramm | 1 | 0.8 | UML Use Case Diagramm | 1 | 0.9
Zeitaufzeichnung | 0.5 | 0.3 | Zeitaufzeichnung | 0.5 | 0.3
Designkonzept Server | 1 | 1.5 | Designkonzept Client | 0.5 | 1
Entwurf Server | 2 |  | Entwurf Client | 3
Implementierung Server | 5 |  | Implementierung Client | 4
Anpassungen und Abstimmungen | 2 |  | Anpassungen und Abstimmungen | 2
Summe | 11.5 | 2.6 | Summe | 11 | 2.2